## Danh mục nội dung báo cáo tuần
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
STT | Tên chương trình, dự án | Tình hình thực hiện đến ngày: 30/03/2025 | Khó khăn, vướng mắc | Đơn vị theo dõi
1 | Các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (tình hình GPMB) | Tiến độ tổng thể Dự án đến nay đạt 86,26%, trong đó: Tiến độ công tác thiết kế đạt 99%; công tác mua sắm đạt 95,5%; công tác thi công, lắp đặt đạt 64,7% | 1. Khu vực Chòm 1, 2, 3 thôn Vĩnh Sơn: Đình làng thôn Vĩnh Sơn thực hiện theo phương án hoàn trả bằng công trình xây dựng mới tại khu tái định cư thôn 19/5, xã Quảng Đông, không thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ bằng tiền. Hiện nay, Đình làng mới tại khu tái định cư đã xây dựng hoàn thành và thực hiện các thủ tục bàn giao địa phương đưa vào sử dụng nhưng bà con nhân dân thôn Vịnh Sơn chưa sử dụng được do Đình làng đã được xếp hạng Di tích văn hoá cấp tỉnh năm 2015 nên phải có Quyết định thu hồi Quyết định xếp hạng di tích văn hoá cấp tỉnh của UBND tỉnh để UBND huyện làm căn cứ ban hành Quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. 2. Khu vực Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II: Còn 05 hộ chưa nhận tiền hỗ trợ hoa màu và chưa vận động chi trả. | Sở Công Thương
2 | Dự án Nhà máy Thủy điện La Trọng (tình hình GPMB) | Từ ngày 23/3 đến 28/3/2025: Đã kéo rải dây thêm được 02 đoạn dài 0,65 km (từ trụ T19 đến T21 và T24 đến T25), đã phát quang hành lang từ trụ T25 – T28); Lực lượng chính quyền UBND huyện, xã và Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp để bảo vệ thi công kép dây các đoạn còn lại. Toàn tuyến còn lại 15,58km chưa kéo dây (đoạn tuyến qua huyện Tuyên Hóa còn 1,76km, đoạn tuyến qua huyện Minh Hóa còn 13,82km). | 1.Đối với đoạn tuyến qua huyện Tuyên Hóa: Vướng chủ yếu liên qua đến một số hộ dân ra cản trở tái chiếm và thủ tục cắt điện ảnh hưởng đến cả 02 huyện Tuyên Hóa, huyện Minh Hóa (bao gồm ảnh hưởng đến cả cửa khẩu Cha lo). 2. Đối với đoạn tuyến qua huyện Minh Hóa: Vướng mặt bằng còn lại liên quan đến 40 hộ dân dưới hành lang chưa nhận tiền. Nguyên nhân chưa nhận tiền là do 02 bên chưa thỏa thuận được chi phí hỗ trợ đền bù, mặc dù ngoài phương án hỗ trợ đền bù đã được UBND huyện phê duyệt, Chủ đầu tư cũng đã tính toán hỗ trợ thêm ngoài phương án. Nhưng hộ dân chưa nhận tiền hỗ trợ đền bù này, Chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương và đã nhiều lần tổ chức đi vận động nhưng không thỏa thuận được do người dân đòi mức cao hơn rất nhiều, không phù hợp so với chính sách. Ngoài những hộ chưa nhận tiền, quá trình kéo dây nhiều hộ dân nằm trong hành lang tuyến đã nhận tiền hỗ trợ nhưng vẫn gây cản trở, tái chiếm và có yêu cầu bồi thường hỗ trợ thêm mới cho kéo dây. Nhiều hộ dân có đất trồng cây hàng năm, hoa màu, ao cá nằm dưới hành lang tuyến đường dây không thuộc diện được hỗ trợ bồi thường, nhưng người dân vẫn ra cản trở, không cho kéo dây và yêu cầu chủ đầu tư phải hỗ trợ bồi thường mới cho thi công. | Sở Công Thương
3 | Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng HK Đồng Hới | 1. Dự án thành phần 1: Xây dựng nhà ga hành khách T2 1.1. Công tác Bồi thường Giải phóng mặt bằng: - Đối với khu đất 10,6 (ha) do Bộ Quốc phòng quản lý: Đã bàn giao UBND tỉnh Quảng Bình quản lý. - Đối với khu đất 11,746 (ha) do Cảng vụ HKMB quản lý: Đang hoàn thiện Phương án BTGPMB để trình UBND tỉnh. 1.2. Triển khai dự án: Đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu 2. Dự án thành phần 2 - Mở rộng Sân đỗ máy bay: Đang triển khai thi công nền, móng sân đỗ, dự kiến thi công BTXM vào đầu tháng 3/2025 3. Dự án “Nhà xe cứu hỏa – Xe ngoại trường và Bãi tập kết trang thiết bị mặt đất – CHK Đồng Hới”: ACV đang chuẩn bị các thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (thay đổi quy mô, địa điểm đầu tư). | Khu đất 11,746 ha do Cảng vụ HKMB quản lý: Chưa được phê duyệt phương án Bồi thường GPMB, trong đó có khu đất Đài kiểm soát không lưu thuộc sở hữu của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cần phải tháo dỡ, di dời | Sở Xây dựng
4 | Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình | 1. Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng thi công đạt khoảng 86% khối lượng, giá trị giải ngân 6.001/8.167,285 tỷ đồng (đạt 73,47%). 2. Dự án thành phần đoạn Bùng – Vạn Ninh thi công đạt khoảng 80% khối lượng, giá trị giải ngân 5.145,754/7.377,5 tỷ đồng (đạt 69,74%). 3. Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ thi công đạt khoảng 77% khối lượng, giá trị giải ngân 6.809,689/8.524,928 tỷ đồng (đạt 79,88%). | Giải quyết kiến nghị của các hộ dân có công trình nhà ở trong phạm vi hành lang an toàn giao thông, sát mốc GPMB (toàn tỉnh có 35 hộ, trong đó: huyện Quảng Trạch có 18 hộ, huyện Bố Trạch có 06 hộ, huyện Lệ Thuỷ có 11 hộ). Đã giải quyết hoàn thành 02/18 hộ tại huyện Quảng Trạch. Các hộ còn lại đang được các Ban QLDA tiếp tục giải quyết. Ngày 24/2/2025, UBND tỉnh có văn bản số 278/UBND-KT kiến nghị Bộ GTVT, các Ban QLDA đẩy nhanh công tác xác định mức độ ảnh hưởng để các địa phương có cơ sở triển khai các bước tiếp theo. | Sở Xây dựng
5 | Dự án thành phần 1 - Đường ven biển | - Về thi công: Đã triển khai thi công 08 gói thầu với chiều dài 80/80km (đạt 100%) với giá trị thực hiện đến nay là 710/1.463 tỷ đồng (đạt 48,5%). - Về GPMB: Đã phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường 72,53/80km (đạt 91%), bàn giao thi công 70,86/80km (đạt 88,5%). - Về giải ngân: Năm 2024: 223,077/293,71 tỷ đồng (76%). Kế hoạch vốn năm 2025: NSTW thiếu 740,113 tỷ đồng; NSĐP đã giải ngân 2,669/89,156 tỷ đồng (vốn chuyển tiếp năm 2024 sang 2025: 70,632 tỷ). | 1. Về bồi thường trang trại: - Về tính liên hoàn của tài sản trang trại NTTS trong và ngoài phạm vi GPMB: Thành phố Đồng Hới chưa trình đủ hồ sơ (mới chỉ trình 01/03 hộ trang trại). - Về công tác định giá các loại vật tư, máy móc, thiết bị NTTS không có trong bảng giá bồi thường của UBND tỉnh: Các huyện chưa hoàn thành phương án để trình Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh. 2. Về chế độ chính sách: - Chi phí hỗ trợ khác đối với đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở. - Các khu TĐC đã hoàn thành, đang thực hiện thủ tục để giao đất 3. Về kinh phí giải phóng mặt bằng: - Cần điều chỉnh Chủ trương đầu tư do tăng chi phí GPMB. | Sở Xây dựng
6 | Đường và cầu vượt đường sắt Trung tâm thành phố Đồng Hới | - Dự án gồm 02 gói thầu xây lắp, gồm có: + Gói thầu số 13 (Xây lắp phần cầu): Đã hoàn thành mố M2, trụ T1 và T2, đúc 38/45 phiến dầm; giá trị thực hiện 33,62/85,5 tỷ (đạt tỷ lệ 39%). + Gói thầu số 14 (Xây lắp phần đường): Đang thi công hệ thống cống thoát nước dọc, hố ga...; giá trị thực hiện 4,0/13,48 tỷ (đạt tỷ lệ 22%). | - Còn 12 hộ gia đình, cá nhân chưa ký trích đo; 39 hộ gia đình, cá nhân chưa ban hành thông báo thu hồi đất | Sở Xây dựng
7 | Dự án Xây dựng cải tạo, nâng cấp QL12A đoạn tránh Ba Đồn và đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh | 1. Dự án thành phần 1 - Đầu tư xây dựng QL12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn: - Tình hình thực hiện: Giá trị thực hiện đến nay 192,5/337,15 tỷ đồng (đạt 57%). - Tình hình giải ngân: Lũy kế từ đầu dự án đến nay: 306,846/447,177 tỷ đồng (đạt 68,6%); năm 2025: 0/140,331 tỷ đồng (đạt 0%). 2. Dự án thành phần 2 - Đầu tư hoàn thiện QL.12A đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh: Hiện đang thi công hoàn thành các hạng mục còn lại để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán hoàn thành dự án. | - Tái định cư, di dời đường dây 500kV, đường dây trung, hạ thế chậm - Một số hộ dân cản trở thi công, chưa bàn giao mặt bằng. | Sở Xây dựng
8 | Dự án Nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1 (các cầu Xương Giang, Gianh, Quán Hàu và hầm Đèo Ngang) | - Hầm Đèo Ngang: Đã thi công được 15% khối lượng hố móng cửa hầm. Sản lượng đạt 1,87% giá trị hợp đồng (1,68 /315,56 tỷ). - Cầu Gianh: Đã thi công được 18/48 cọc khoan nhồi D1500, 0/42 cọc khoan nhồi D1200 (đạt 4,6% khối lượng hợp đồng). - Cầu Quán Hàu: Đã thi công được 19/36 cọc khoan nhồi D1500, 5/35 cọc khoan nhồi D1200 và đã thi công hoàn thành cầu tạm T1-T6 (đạt 5,1% khối lượng hợp đồng). | - Hầm Đèo Ngang: Chưa thống nhất được phương án đền bù GPMB cho 06 hộ ở xã Quảng Đông. - Cầu Gianh: Huyện Bố Trạch còn tồn tại 01 hộ gia đình có khiếu nại về nguồn gốc sử dụng đất, 01 hộ khiếu nại về đất nuôi trồng thủy sản; Thị xã Ba Đồn còn tồn tại phạm vi mặt bằng 01 hồ tôm của hộ dân thuê của xã để nuôi trồng thủy sản. - Cầu Quán Hàu: Công tác phối hợp với địa phương thực hiện GPMB đạt tiến độ. | Sở Xây dựng
9 | Dự án Khu công nghiệp Cam Liên | I. Công tác đang triển khai. 1.Công tác GPMB: - Công tác kiểm đếm tài sản đợt 2: Đã hoàn thành 18/19 hộ gia đình và doanh nghiệp sử dụng đất, diện tích 60,1/65,3ha. - Kế hoạch tuần tiếp theo: Triển khai lập phương án đền bù GPMB đợt 2, tiến hành tư vấn xác định giá đất các thửa đất hộ gia đình, tổ chức bị thu hồi; tiếp tục công bố công khai phương án đền bù GPMB đợt 1 tại các xã và tiếp nhận các ý kiến phản hồi. 2. Công tác lập QHPK: - Đã thống nhất về ranh giới lập QHPK KCN; đã lấy ý kiến, thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ QHPK; - Đã hoàn thiện hồ sơ đồ án QHPK và đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án, ĐVTV hiện đang hoàn thiện đồ án. 3. Công tác thỏa thuận đấu nối điện nước: - Đang làm việc với các đơn vị liên quan về nguồn cung cấp điện, nước cho dự án (chờ số liệu chuẩn theo QHPK mới). 4. Công tác xác định giá trị tài sản công đã đầu tư tại KCN và đánh giá hiện trạng của các doanh nghiệp đã cấp chủ trương: Ban Quản lý Khu kinh tế đang rà soát, tổng hợp và tổ chức họp với Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan để thống nhất báo cáo UBND tỉnh. Dự kiến triển khai họp trong tuần tới. II. Đã thực hiện gồm: - Đã được UBND tỉnh Quyết định chuyển MĐSD rừng (Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 27/02/2025). - Đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Cam Liên (Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 19/02/2025). - Hoàn thành nộp tiền trồng rừng thay thế. - Quyết định bổ sung điểm đấu nối QL1A - Thống nhất về ranh giới điều chỉnh cho công tác lập quy hoạch 1:2000. | Về bồi thường giải phóng mặt bằng: Vướng mắc 01 hộ (ông Phạm Cao Đảm) tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy (diện tích thu hồi 4,643 ha, hộ gia đình không đến dự và không ký biên bản đo đạc) | Ban Quản lý Khu kinh tế
10 | Dự án Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La | - Dự án đã được UBND tỉnh cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển cho Công ty (Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 19/3/2025). - Đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hạng mục lấn biển (Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 13/3/2025). - Đã được cấp Giấy phép xây dựng số 358/GPXD-KKT ngày 20/3/2025. - Dự án đã được khởi công vào ngày 21/3/2025, hiện đang thi công san lấp bãi. |  | Ban Quản lý Khu kinh tế
11 | Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình | Đến ngày 27/3: - Khởi công: 1.273/1.553 - 82% (689 xây mới, 584 sửa chữa) - Hoàn thành: 409 (85 xây mới, 324 sửa chữa) - Chưa triển khai: 280 (137 xây mới, 143 sửa chữa) |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường
12 | Dự án Cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn 02 đầu cầu | - Công tác GPMB: Đã hoàn thành GPMB 8,63/15,9ha, phần diện tích còn lại đang thực hiện trích đo và GPMB; - Công tác thi công: đạt 77,08% giá trị hợp đồng - Công tác giải ngân: Năm 2025, đã giải ngân 874/101.030 triệu đồng nguồn NSĐP, đạt 0,87% | Dự kiến trong năm 2025, dự án thiếu 224 tỷ nguồn NSTW để thực hiện giải ngân phần chi phí xây dựng | Sở Tài chính
13 | Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công | Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đến ngày 28/3/2025 theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện 491 tỷ đồng, đạt 11% so với Kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (4.471 tỷ đồng) trong đó giải ngân vốn ngân sách địa phương thực hiện 366 tỷ đồng đạt 12,9%, ngân sách trung ương thực hiện 135 tỷ đồng đạt 8,2%. |  | Sở Tài chính

## Copy of Danh mục nội dung báo c
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM, NHIỆM VỤ CẤP BÁCH, TRỌNG TÂM
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
STT | Tên chương trình, dự án | Dự kiến thời gian hoàn thành | Tình hình thực hiện đến ngày: 30/03/2025 | Thay đổi so với tuần trước | Khó khăn, vướng mắc | Đơn vị theo dõi | Đã hoàn thành (đánh dấu vào ô)
1 | Các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (tình hình GPMB) |  | Tiến độ tổng thể Dự án đến nay đạt 86,26%, trong đó: Tiến độ công tác thiết kế đạt 99%; công tác mua sắm đạt 95,5%; công tác thi công, lắp đặt đạt 64,7% |  | 1. Khu vực Chòm 1, 2, 3 thôn Vĩnh Sơn: Đình làng thôn Vĩnh Sơn thực hiện theo phương án hoàn trả bằng công trình xây dựng mới tại khu tái định cư thôn 19/5, xã Quảng Đông, không thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ bằng tiền. Hiện nay, Đình làng mới tại khu tái định cư đã xây dựng hoàn thành và thực hiện các thủ tục bàn giao địa phương đưa vào sử dụng nhưng bà con nhân dân thôn Vịnh Sơn chưa sử dụng được do Đình làng đã được xếp hạng Di tích văn hoá cấp tỉnh năm 2015 nên phải có Quyết định thu hồi Quyết định xếp hạng di tích văn hoá cấp tỉnh của UBND tỉnh để UBND huyện làm căn cứ ban hành Quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. 2. Khu vực Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II: Còn 05 hộ chưa nhận tiền hỗ trợ hoa màu và chưa vận động chi trả. | Sở Công Thương | FALSE
2 | Dự án Nhà máy Thủy điện La Trọng (tình hình GPMB) |  | Từ ngày 23/3 đến 28/3/2025: Đã kéo rải dây thêm được 02 đoạn dài 0,65 km (từ trụ T19 đến T21 và T24 đến T25), đã phát quang hành lang từ trụ T25 – T28); Lực lượng chính quyền UBND huyện, xã và Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp để bảo vệ thi công kép dây các đoạn còn lại. Toàn tuyến còn lại 15,58km chưa kéo dây (đoạn tuyến qua huyện Tuyên Hóa còn 1,76km, đoạn tuyến qua huyện Minh Hóa còn 13,82km). | Kéo rải dây được thêm 0,65km | 1.Đối với đoạn tuyến qua huyện Tuyên Hóa: Vướng chủ yếu liên qua đến một số hộ dân ra cản trở tái chiếm và thủ tục cắt điện ảnh hưởng đến cả 02 huyện Tuyên Hóa, huyện Minh Hóa (bao gồm ảnh hưởng đến cả cửa khẩu Cha lo). 2. Đối với đoạn tuyến qua huyện Minh Hóa: Vướng mặt bằng còn lại liên quan đến 40 hộ dân dưới hành lang chưa nhận tiền. Nguyên nhân chưa nhận tiền là do 02 bên chưa thỏa thuận được chi phí hỗ trợ đền bù, mặc dù ngoài phương án hỗ trợ đền bù đã được UBND huyện phê duyệt, Chủ đầu tư cũng đã tính toán hỗ trợ thêm ngoài phương án. Nhưng hộ dân chưa nhận tiền hỗ trợ đền bù này, Chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương và đã nhiều lần tổ chức đi vận động nhưng không thỏa thuận được do người dân đòi mức cao hơn rất nhiều, không phù hợp so với chính sách. Ngoài những hộ chưa nhận tiền, quá trình kéo dây nhiều hộ dân nằm trong hành lang tuyến đã nhận tiền hỗ trợ nhưng vẫn gây cản trở, tái chiếm và có yêu cầu bồi thường hỗ trợ thêm mới cho kéo dây. Nhiều hộ dân có đất trồng cây hàng năm, hoa màu, ao cá nằm dưới hành lang tuyến đường dây không thuộc diện được hỗ trợ bồi thường, nhưng người dân vẫn ra cản trở, không cho kéo dây và yêu cầu chủ đầu tư phải hỗ trợ bồi thường mới cho thi công. | Sở Công Thương | FALSE
3 | Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng HK Đồng Hới |  | 1. Dự án thành phần 1: Xây dựng nhà ga hành khách T2 1.1. Công tác Bồi thường Giải phóng mặt bằng: - Đối với khu đất 10,6 (ha) do Bộ Quốc phòng quản lý: Đã bàn giao UBND tỉnh Quảng Bình quản lý. - Đối với khu đất 11,746 (ha) do Cảng vụ HKMB quản lý: Đang hoàn thiện Phương án BTGPMB để trình UBND tỉnh. 1.2. Triển khai dự án: Đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu 2. Dự án thành phần 2 - Mở rộng Sân đỗ máy bay: Đang triển khai thi công nền, móng sân đỗ, dự kiến thi công BTXM vào đầu tháng 3/2025 3. Dự án “Nhà xe cứu hỏa – Xe ngoại trường và Bãi tập kết trang thiết bị mặt đất – CHK Đồng Hới”: ACV đang chuẩn bị các thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (thay đổi quy mô, địa điểm đầu tư). |  | Khu đất 11,746 ha do Cảng vụ HKMB quản lý: Chưa được phê duyệt phương án Bồi thường GPMB, trong đó có khu đất Đài kiểm soát không lưu thuộc sở hữu của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cần phải tháo dỡ, di dời | Sở Xây dựng | FALSE
4 | Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình |  | 1. Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng thi công đạt khoảng 86% khối lượng, giá trị giải ngân 6.001/8.167,285 tỷ đồng (đạt 73,47%). 2. Dự án thành phần đoạn Bùng – Vạn Ninh thi công đạt khoảng 80% khối lượng, giá trị giải ngân 5.145,754/7.377,5 tỷ đồng (đạt 69,74%). 3. Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ thi công đạt khoảng 77% khối lượng, giá trị giải ngân 6.809,689/8.524,928 tỷ đồng (đạt 79,88%). |  | Giải quyết kiến nghị của các hộ dân có công trình nhà ở trong phạm vi hành lang an toàn giao thông, sát mốc GPMB (toàn tỉnh có 35 hộ, trong đó: huyện Quảng Trạch có 18 hộ, huyện Bố Trạch có 06 hộ, huyện Lệ Thuỷ có 11 hộ). Đã giải quyết hoàn thành 02/18 hộ tại huyện Quảng Trạch. Các hộ còn lại đang được các Ban QLDA tiếp tục giải quyết. Ngày 24/2/2025, UBND tỉnh có văn bản số 278/UBND-KT kiến nghị Bộ GTVT, các Ban QLDA đẩy nhanh công tác xác định mức độ ảnh hưởng để các địa phương có cơ sở triển khai các bước tiếp theo. | Sở Xây dựng | FALSE
5 | Dự án thành phần 1 - Đường ven biển |  | - Về thi công: Đã triển khai thi công 08 gói thầu với chiều dài 80/80km (đạt 100%) với giá trị thực hiện đến nay là 710/1.463 tỷ đồng (đạt 48,5%). - Về GPMB: Đã phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường 72,53/80km (đạt 91%), bàn giao thi công 70,86/80km (đạt 88,5%). - Về giải ngân: Năm 2024: 223,077/293,71 tỷ đồng (76%). Kế hoạch vốn năm 2025: NSTW thiếu 740,113 tỷ đồng; NSĐP đã giải ngân 2,669/89,156 tỷ đồng (vốn chuyển tiếp năm 2024 sang 2025: 70,632 tỷ). | Đã có quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 sang năm 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh (70,632 tỷ). | 1. Về bồi thường trang trại: - Về tính liên hoàn của tài sản trang trại NTTS trong và ngoài phạm vi GPMB: Thành phố Đồng Hới chưa trình đủ hồ sơ (mới chỉ trình 01/03 hộ trang trại). - Về công tác định giá các loại vật tư, máy móc, thiết bị NTTS không có trong bảng giá bồi thường của UBND tỉnh: Các huyện chưa hoàn thành phương án để trình Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh. 2. Về chế độ chính sách: - Chi phí hỗ trợ khác đối với đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở. - Các khu TĐC đã hoàn thành, đang thực hiện thủ tục để giao đất 3. Về kinh phí giải phóng mặt bằng: - Cần điều chỉnh Chủ trương đầu tư do tăng chi phí GPMB. | Sở Xây dựng | FALSE
6 | Đường và cầu vượt đường sắt Trung tâm thành phố Đồng Hới |  | - Dự án gồm 02 gói thầu xây lắp, gồm có: + Gói thầu số 13 (Xây lắp phần cầu): Đã hoàn thành mố M2, trụ T1 và T2, đúc 38/45 phiến dầm; giá trị thực hiện 33,62/85,5 tỷ (đạt tỷ lệ 39%). + Gói thầu số 14 (Xây lắp phần đường): Đang thi công hệ thống cống thoát nước dọc, hố ga...; giá trị thực hiện 4,0/13,48 tỷ (đạt tỷ lệ 22%). |  | - Còn 12 hộ gia đình, cá nhân chưa ký trích đo; 39 hộ gia đình, cá nhân chưa ban hành thông báo thu hồi đất | Sở Xây dựng | FALSE
7 | Dự án Xây dựng cải tạo, nâng cấp QL12A đoạn tránh Ba Đồn và đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh |  | 1. Dự án thành phần 1 - Đầu tư xây dựng QL12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn: - Tình hình thực hiện: Giá trị thực hiện đến nay 192,5/337,15 tỷ đồng (đạt 57%). - Tình hình giải ngân: Lũy kế từ đầu dự án đến nay: 306,846/447,177 tỷ đồng (đạt 68,6%); năm 2025: 0/140,331 tỷ đồng (đạt 0%). 2. Dự án thành phần 2 - Đầu tư hoàn thiện QL.12A đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh: Hiện đang thi công hoàn thành các hạng mục còn lại để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán hoàn thành dự án. |  | - Tái định cư, di dời đường dây 500kV, đường dây trung, hạ thế chậm - Một số hộ dân cản trở thi công, chưa bàn giao mặt bằng. | Sở Xây dựng | FALSE
8 | Dự án Nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1 (các cầu Xương Giang, Gianh, Quán Hàu và hầm Đèo Ngang) |  | - Hầm Đèo Ngang: Đã thi công được 15% khối lượng hố móng cửa hầm. Sản lượng đạt 1,87% giá trị hợp đồng (1,68 /315,56 tỷ). - Cầu Gianh: Đã thi công được 18/48 cọc khoan nhồi D1500, 0/42 cọc khoan nhồi D1200 (đạt 4,6% khối lượng hợp đồng). - Cầu Quán Hàu: Đã thi công được 19/36 cọc khoan nhồi D1500, 5/35 cọc khoan nhồi D1200 và đã thi công hoàn thành cầu tạm T1-T6 (đạt 5,1% khối lượng hợp đồng). |  | - Hầm Đèo Ngang: Chưa thống nhất được phương án đền bù GPMB cho 06 hộ ở xã Quảng Đông. - Cầu Gianh: Huyện Bố Trạch còn tồn tại 01 hộ gia đình có khiếu nại về nguồn gốc sử dụng đất, 01 hộ khiếu nại về đất nuôi trồng thủy sản; Thị xã Ba Đồn còn tồn tại phạm vi mặt bằng 01 hồ tôm của hộ dân thuê của xã để nuôi trồng thủy sản. - Cầu Quán Hàu: Công tác phối hợp với địa phương thực hiện GPMB đạt tiến độ. | Sở Xây dựng | FALSE
9 | Dự án Khu công nghiệp Cam Liên |  | I. Công tác đang triển khai. 1.Công tác GPMB: - Công tác kiểm đếm tài sản đợt 2: Đã hoàn thành 18/19 hộ gia đình và doanh nghiệp sử dụng đất, diện tích 60,1/65,3ha. - Kế hoạch tuần tiếp theo: Triển khai lập phương án đền bù GPMB đợt 2, tiến hành tư vấn xác định giá đất các thửa đất hộ gia đình, tổ chức bị thu hồi; tiếp tục công bố công khai phương án đền bù GPMB đợt 1 tại các xã và tiếp nhận các ý kiến phản hồi. 2. Công tác lập QHPK: - Đã thống nhất về ranh giới lập QHPK KCN; đã lấy ý kiến, thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ QHPK; - Đã hoàn thiện hồ sơ đồ án QHPK và đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án, ĐVTV hiện đang hoàn thiện đồ án. 3. Công tác thỏa thuận đấu nối điện nước: - Đang làm việc với các đơn vị liên quan về nguồn cung cấp điện, nước cho dự án (chờ số liệu chuẩn theo QHPK mới). 4. Công tác xác định giá trị tài sản công đã đầu tư tại KCN và đánh giá hiện trạng của các doanh nghiệp đã cấp chủ trương: Ban Quản lý Khu kinh tế đang rà soát, tổng hợp và tổ chức họp với Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan để thống nhất báo cáo UBND tỉnh. Dự kiến triển khai họp trong tuần tới. II. Đã thực hiện gồm: - Đã được UBND tỉnh Quyết định chuyển MĐSD rừng (Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 27/02/2025). - Đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Cam Liên (Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 19/02/2025). - Hoàn thành nộp tiền trồng rừng thay thế. - Quyết định bổ sung điểm đấu nối QL1A - Thống nhất về ranh giới điều chỉnh cho công tác lập quy hoạch 1:2000. |  | Về bồi thường giải phóng mặt bằng: Vướng mắc 01 hộ (ông Phạm Cao Đảm) tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy (diện tích thu hồi 4,643 ha, hộ gia đình không đến dự và không ký biên bản đo đạc) | Ban Quản lý Khu kinh tế | FALSE
10 | Dự án Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La |  | - Dự án đã được UBND tỉnh cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển cho Công ty (Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 19/3/2025). - Đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hạng mục lấn biển (Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 13/3/2025). - Đã được cấp Giấy phép xây dựng số 358/GPXD-KKT ngày 20/3/2025. - Dự án đã được khởi công vào ngày 21/3/2025, hiện đang thi công san lấp bãi. |  |  | Ban Quản lý Khu kinh tế | FALSE
11 | Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình |  | Đến ngày 27/3: - Khởi công: 1.273/1.553 - 82% (689 xây mới, 584 sửa chữa) - Hoàn thành: 409 (85 xây mới, 324 sửa chữa) - Chưa triển khai: 280 (137 xây mới, 143 sửa chữa) |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
12 | Dự án Cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn 02 đầu cầu |  | - Công tác GPMB: Đã hoàn thành GPMB 8,63/15,9ha, phần diện tích còn lại đang thực hiện trích đo và GPMB; - Công tác thi công: đạt 77,08% giá trị hợp đồng - Công tác giải ngân: Năm 2025, đã giải ngân 874/101.030 triệu đồng nguồn NSĐP, đạt 0,87% | Đã có quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 sang năm 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh (56,81 tỷ đồng). | Dự kiến trong năm 2025, dự án thiếu 224 tỷ nguồn NSTW để thực hiện giải ngân phần chi phí xây dựng | Sở Tài chính | FALSE
13 | Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công |  | Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đến ngày 28/3/2025 theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện 491 tỷ đồng, đạt 11% so với Kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (4.471 tỷ đồng) trong đó giải ngân vốn ngân sách địa phương thực hiện 366 tỷ đồng đạt 12,9%, ngân sách trung ương thực hiện 135 tỷ đồng đạt 8,2%. |  |  | Sở Tài chính | FALSE
CÁC NHIỆM VỤ CẤP BÁCH, TRỌNG TÂM
STT | Tên nhiệm vụ | Thời hạn hoàn thành | Tình hình thực hiện đến ngày: 24/3/2025 | Thay đổi so với tuần trước | Khó khăn, vướng mắc | Đơn vị theo dõi | Đã hoàn thành (đánh dấu vào ô)
1 | Tham mưu phương án xử lý các dự án chậm tiến độ |  | Đã rà soát, tổng hợp báo cáo các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh ngày 14/02/2025 để phục vụ cho Tổ rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh làm việc. Ngoài ra, đang tổng hợp và dự thảo báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Tỉnh ủy về việc thực hiện Thông báo kết luận Phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Đã báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 08/STC-QLTCĐT ngày 03/3/2025. Sau đó, đã tham mưu Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thu hồi đất đối với một số dự án chậm tiến độ tại Văn bản số 22-CV/ĐU ngày 04/3/2025 và báo cáo kết quả rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ tại Văn bản số 49-CV/ĐU ngày 12/3/2025. Hiện tại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo số 1521-TB/TU ngày 06/3/2025 về việc đồng ý chủ trương thu hồi một số dự án, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai thực hiện thủ tục thu hồi đất. | Đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 79 ngày 25/3/2025 |  | Sở Tài chính | FALSE
2 | Xử lý đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư đã hết hiệu lực của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư |  | Ngày 11/02/2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được các Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị chấp thuận lại chủ trương đầu tư của 12 dự án thuộc trường hợp đấu giá lựa chọn nhà đầu tư. Hiện tại, Sở đã có Báo cáo trình UBND tỉnh chấp thuận lại chủ trương đầu tư đối với 07 dự án và đang tiếp tục rà soát 05 dự án (trong đó: có 02 dự án thuộc khu vực đang kêu gọi xúc tiến đầu tư – Sun Group; 01 dự án chưa có đường giao thông kết nối; 02 dự án nông nghiệp tại địa bàn KT-XH khó khăn nên theo quy định hiện hành thuộc trường hợp không phải đấu giá) | Đã trình lại UBND tỉnh báo cáo chủ trương dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng khu vực quảng trường biển Nhật Lệ 2 tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới |  | Sở Tài chính | FALSE
3 | Tháo gỡ vướng mắc các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị |  | Sở Xây dựng đã tổ chức rà soát, báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 176/SXD-QLN ngày 23/01/2025 của Sở Xây dựng. Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành liên quan tại Công văn số 495/UBND-KT ngày 28/3/2025 Về việc điều chỉnh tên các dự án Khu nhà ở thương mại |  | - Vướng mắc về giải phóng mặt bằng và thu hồi đất đối với 12 dự án do Sở Xây dựng quản lý hợp đồng. Sở Xây dựng đã tham mưu về chủ trương đổi tên các dự án và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường trực Tỉnh ủy - Về xác định chi phí hạ tầng: Sở Xây dựng đã tổ chức làm việc với các ngành để tham mưu UBND tỉnh | Sở Xây dựng | FALSE
4 | Các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 21
4.1 | Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2025 |  | Đã tham mưu Công văn dừng ban hành Nghị quyết (lý do: đã trình TTHĐND chủ trương điều chỉnh và tham mưu UBND tỉnh ban hành QĐ điều chỉnh dự toán cho các đơn vị) |  |  | Sở Tài chính | FALSE
4.2 | Nghị quyết sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung về phí tham quan các tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình |  | Ngày 24/3/2025 Sở Tài chính đã có tờ trình số 390/STC-GCSDN gửi UBND tỉnh về việc trình Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung về phí tham quan các tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh quyđịnh tại một số Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Bình |  |  | Sở Tài chính | FALSE
4.3 | Nghị quyết danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đợt 1 năm 2025 |  | Sở Tài chính đang rà soát, tổng hợp các dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết số 86/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND tỉnh để xây dựng Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đợt 1 năm 2025 báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết. |  |  | Sở Tài chính | FALSE
4.4 | Nghị quyết quy định mức hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình |  | Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh và UBND tỉnh đã trình HĐND |  |  | Sở Xây dựng | FALSE
4.5 | Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình |  | Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh và UBND tỉnh đã trình HĐND |  |  | Sở Xây dựng | FALSE
4.6 | Nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình |  | Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai thẩm định và hoàn thiện hồ sơ chuyển MĐSDR sang mục đích khác của các dự án |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
4.7 | Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình |  | Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai thẩm định và hoàn thiện hồ sơ về điều chỉnh danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các dự án |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
5 | Các nhiệm vụ liên quan đến các dự án của Tập đoàn FLC
5.1 | Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án của Tập đoàn FLC |  | Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh về chủ trương điều chỉnh dự án 3 tại Văn bản số 386/KHĐT-QLĐT ngày 28/02/2025. Ngoài ra, nhà đầu tư đang nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh CTĐT đối với các dự án số 1, 2, 4, 6, 9, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổ chức thẩm định theo quy định | Đang trong quá trình lấy ý kiến thẩm định |  | Sở Tài chính | FALSE
5.2 | Chuyển mục đích sử dụng rừng |  | Đang đôn đốc Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình chủ trương CMĐSDR. Đến nay Nhà đầu tư đang điều chỉnh các thành phần hồ sơ liên quan để hoàn thiện hồ sơ trình chủ trương CMĐSDR theo quy định. |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
6 | Các nhiệm vụ liên quan đến các dự án của Tập đoàn Sun Group
6.1 | Lập Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng |  | - UBND tỉnh đã có VB số 206/UBND-KT ngày 12/2/2025 Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc cho phép kết thúc hiệu lực của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030; đồng thời xin chủ trương giao UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. - Ngày 18/3/2025, VP Chính phủ đã có VB số 2234/VPCP-CN giao Bộ XD nghiên cứu tham mưu, báo cáo Thủ tướng xem xét. - Ngày 25/3/2025, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 924/BXD-QHKT gửi Văn phòng Chính phủ. Trong đó có các ý kiến như sau: (1) Theo các quy định của pháp luật thì việc kết thúc hiệu lực của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 là chưa có cơ sở; (2) Về việc lập quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được xác định là khu chức năng cấp quốc gia theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35) Khoản 9 Điều 28 Luật số 35 quy định Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền phê duyệt khu du lịch cấp quốc gia, do đó Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Khoản 7 Điều 28 Luật số 35 quy định “… Đối với khu du lịch cấp quốc gia, việc lập quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phân công”, do đó việc giao cơ quan tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng do Thủ tướng Chính phủ phân công thực hiện. Bộ Xây dựng là cơ quan thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Xây dựng năm 2014. Căn cứ Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 và các pháp luật có liên quan, việc lập Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là có cơ sở. | Ngày 25/3/2025, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 924/BXD-QHKT gửi Văn phòng Chính phủ | Đợi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận giao UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Khi có Chủ trương Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. | Sở Xây dựng | FALSE
6.2 | Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng (TT. Nông trường Việt Trung, xã Phú Định, xã Tân Trạch...) |  | Hiện nay Quy hoạch chung thị trấn Nông trường Việt Trung đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 653/QĐ-UBND ngày 07/3/2025. Đồ án do UBND huyện Bố Trạch tổ chức lập nên các nội dung điều chỉnh nếu có thì UBND huyện Bố Trạch chủ động thực hiện rà soát, báo cáo Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh khi đủ thông tin từ các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời đề xuất. Đối với các quy hoạch tại xã Phú Định và xã Tân Trạch do UBND các xã rà soát điều chỉnh và trình UBND huyện Bố Trạch phê duyệt; hiện nay do các dự án của Cổ phần Tập đoàn Mặt trời đề xuất chưa có phương án quy hoạch cụ thể nên việc nghiên cứu điều chỉnh các quy hoạch chung xã cũng thiếu cơ sở. | UBND huyện Bố Trạch đang chỉ đạo UBND xã Phú Định và đơn vị tư vấn lập điều chỉnh QHC xã Phú Định và phối hợp với Cổ phần Tập đoàn Mặt trời có phương án quy hoạch phù hợp với dự án đề xuất |  | Sở Xây dựng | FALSE
6.3 | Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch, Kế hoạch phát triển nhà ở |  | Đang tổ chức rà soát, cập nhật trên cơ sở đề xuất của các Chủ đầu tư |  |  | Sở Xây dựng | FALSE
6.4 | Rà soát, tham mưu điều chỉnh Quy hoạch tỉnh |  | Thực hiện Thông báo số 1234/TB-VPUBND ngày 24/3/2025 về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong tại buổi làm việc với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án do Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời đề xuất; Sở Tài chính đang dự thảo Văn bản của UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Bình theo trình tự rút gọn, chuẩn bị lấy ý kiến các sở, ngành để hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh. |  |  | Sở Tài chính | FALSE
6.5 | Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, TTCP xem xét, điều chỉnh quy hoạch dự trữ khoáng sản quốc gia |  | UBND tỉnh đã có Công văn số 509/UBND-KT ngày 28/3/2025 báo cóa Bộ Nông nghiệp và Môi trường |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
6.6 | Rà soát các nội dung về quy hoạch đất đai, lâm nghiệp theo đề xuất của nhà đầu tư |  | Về QH đất đai: Sở NNMT đã phối hợp các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư quan tâm để rà soát hiện trạng sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất để phục vụ công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư (Công văn số 4035/STNMT-QLĐĐ ngày 30/12/2024). Chủ động tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay Bộ NN&MT) bổ sung thêm chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên, đất rừng phòng hộ và tăng thêm chỉ tiêu đất Khu Công nghiệp để có cơ sở điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 24/01/2025 về kết quả thực hiện Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong Quy hoạch tỉnh và Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh. Hiện đang tham mưu UBND tỉnh quan tâm đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường tạo điều kiện bổ sung thêm chỉ tiêu sử dụng đất theo đề xuất của UBND tỉnh để có cơ sở kêu gọi đầu tư. Đã tham mưu UBND tỉnh Văn bản số 209/UBND-KT ngày 13/02/2025 về việc triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện để điều chỉnh, bổ sung các dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Về QH lâm nghiệp: Sở đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư trong việc xác định vị trí, diện tích dự kiến xây dựng dự án; xác định hiện trạng và loại rừng theo Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, Quy hoạch tỉnh; nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng. Hiện tại đang nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh BC Bộ NNMT để điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia và thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Điều 14 Luật Lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 248 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 19 Luật Lâm nghiệp, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 248 Luật Đất đai năm 2024. Đồng thời Sở đã giao Chi cục Kiểm lâm phối hợp với phòng Quản lý đất đai, Trung tâm Quy hoạch thiết kế NLTS, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi trường tiến hành rà soát Bản đồ quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất trong quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia; bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất trong Quy hoạch tỉnh và các bản đồ, tài liệu có liên quan nhằm tham mưu điều chỉnh đảm bảo phù hợp |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
6.7 | Phương án xử lý các vướng mắc liên quan đến đất và công trình quốc phòng |  |  |  |  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | FALSE
7 | Các nhiệm vụ liên quan đến các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh
8 | Các nhiệm vụ liên quan đến các dự án của Tập đoàn Chân Trời Mới
6 | Các nhiệm vụ liên quan đến xúc tiến đầu tư (liên quan các dự án của Sun Group, Tân Hoàng Minh... đề xuất) | [5 empty] | FALSE
| - Rà soát quy hoạch sử dụng đất |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư quan tâm để rà soát hiện trạng sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất để phục vụ công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư (Công văn số 4035/STNMT-QLĐĐ ngày 30/12/2024). Chủ động tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay Bộ NN&MT) bổ sung thêm chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên, đất rừng phòng hộ và tăng thêm chỉ tiêu đất Khu Công nghiệp để có cơ sở điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 24/01/2025 về kết quả thực hiện Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong Quy hoạch tỉnh và Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Quảng Bình. Trong thời gian tới kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm đề xuất làm việc để Bộ Nông nghiệp và Môi trường tạo điều kiện bổ sung thêm chỉ tiêu sử dụng đất theo đề xuất của UBND tỉnh để có cơ sở kêu gọi đầu tư. Đã tham mưu UBND tỉnh Văn bản số 209/UBND-KT ngày 13/02/2025 về việc triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện để điều chỉnh, bổ sung các dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
| - Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh |  | Sau khi nhà đầu tư (tập đoàn Sungroup) có văn bản đề xuất chính thức; Sở Tài chính đã có Văn bản số 38/STC-QLTCĐT ngày 05/3/2025 gửi các sở, ngành về việc lấy ý kiến đánh giá về phạm vi, ranh giới, quy mô nghiên cứu các đề xuất dự án do Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời quan tâm; Sở đã tổng hợp ý kiến các ngành và báo cáo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 21/3/2025. Dự kiến tham mưu trình chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo thủ tục rút gọn. |  |  | Sở Tài chính | FALSE
| - Rà soát quy hoạch lâm nghiệp có liên quan |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan và nhà đầu tư trong việc xác định vị trí, diện tích dự kiến xây dựng dự án; xác định hiện trạng và loại rừng theo Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, Quy hoạch tỉnh; nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng. Hiện tại, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh báo cáo hoặc trực tiếp làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia và thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Điều 14 Luật Lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 248 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 19 Luật Lâm nghiệp, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 248 Luật Đất đai năm 2024. Đồng thời, để đảm bảo sự phù hợp của các dự án kêu gọi, xúc tiến đầu tư với các nội dung liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp trong quy hoạch tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã điều chỉnh một số nội dung tại Báo cáo Thuyết minh Quy hoạch tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tổng hợp. Đối với Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia: hiện Sở đã giao Chi cục Kiểm lâm phối hợp với phòng Quản lý đất đai, Trung tâm Quy hoạch thiết kế NLTS, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi trường tiến hành rà soát Bản đồ quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất trong quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia; bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất trong Quy hoạch tỉnh và các bản đồ, tài liệu có liên quan nhằm tham mưu điều chỉnh đảm bảo phù hợp |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
| - Kết thúc hiệu lực đồ án Quy hoạch chung xây dựng VQG Phong Nha - Kẻ Bàng |  | UBND tỉnh đã có Công văn 206/UBND-KT ngày 12/2/2025 gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng kiến nghị kết thúc hiệu lực của Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 và lập Quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản giao Bộ Xây dựng tham mưu, báo cáo |  |  | Sở Xây dựng | FALSE
7 | Một số vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai |  | Cục Quản lý đất đai đã có CV số 74/QLĐĐ-KTPTQĐ ngày 21/3/2025 về hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thực hiện Luật đất đai năm 2024 |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
9 | Ban hành các văn bản quy định liên quan đến Luật Đất đai
9.1 | - Quyết định quy định các trường hợp, biện pháp, mức hỗ trợ di dời đối với từng loại vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất để hỗ trợ cho chủ sở hữu vật nuôi khi phải di dời |  | - Về tên gọi: Đề nghị đổi thành: Quyết định Quy định mức hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. - Về thời gian, tiến độ: UBND tỉnh giao hoàn thành trước ngày 15/3/2025. Sở Nông nghiệp và PTNT (nay là Sở Nông nghiệp và môi trường) đã có Công văn 512/SNN-TTr ngày 28/02/2025 đề nghị gia hạn hoàn thành trong tháng 4/2025. | Đang lấy ý kiến Sở, ngành, địa phương liên quan; Đang đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử tỉnh (thời gian từ ngày 17/3 - 17/4) |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
9.2 | - Quyết định quy định diện tích giao đất, cho thuê đất để thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số |  | Sở đang tổng hợp ý kiến của các địa phương, trình UBND tỉnh trước ngày 10/4/2025 |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
9.3 | - Quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất |  | Đang thực hiện. Hiện tại đơn vị tư vấn đang trình Sở để lấy ý kiến các sở, ban, ngành |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
9.4 | - Quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Đang thực hiện: - Quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính: 15/3/2025 đơn vị tư vấn trình Sở để lấy ý kiến các sở, ban, ngành. - Quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trước 27/2/2025 lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện, tư vấn trình sở trước 30/3/2025 |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
10 | Phương án quản lý, xử lý tài sản công
| - Báo cáo thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công |  | Qua theo dõi tại phần mềm Tổng kiểm kê tài sản hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tổng kiểm kê tài sản 96,26% (các tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đường thủy nội địa, hạ tầng thủy lợi chưa hoàn thành) Sở Tài chính đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công thương; Sở Giao thông vận tải kiểm tra tình hình thực hiện Tổng kiểm kê tại các huyện, thị xã, thành phố |  |  | Sở Tài chính | FALSE
| - Báo cáo kết quả xử lý, sắp xếp lại nhà, đất trên địa bàn tỉnh |  | Ngày 25/3/2025, Sở Tài chính đã có Tờ trình số 415/TTr-STC Về việc Phê duyệt sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (đợt 1 năm 2025) |  |  | Sở Tài chính | FALSE
11 | Giám sát tiến độ, đánh giá đầu tư định kỳ (dự án của nhà đầu tư) |  | Đã có kết quả rà soát tại Báo cáo số 08/STC-QLTCĐT ngày 03/3/2024 | Đang triển khai thực hiện giám sát tình hình thực hiện các dự án chậm tiến độ |  | Sở Tài chính | FALSE
12 | Tình hình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết số 57-NQ/TW; | [5 empty] | FALSE
12.1 | Tham mưu xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 03/NQ-CP này 09/01/2025 của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị |  |  |  | Bộ Khoa học và Công nghệ hiện đang dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 03/NQ-CP, sau khi văn bản được ban hành, Sở sẽ kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh, Sở đã có báo cáo trực tiếp với Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung này. | Sở Khoa học và Công nghệ | FALSE
12.2 | Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình |  |  |  |  | Sở Nội vụ | FALSE

## Copy of Copy of Danh mục nội du
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM, NHIỆM VỤ CẤP BÁCH, TRỌNG TÂM
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
STT | Tên chương trình, dự án | Dự kiến thời gian hoàn thành | Tình hình thực hiện đến ngày: 30/03/2025 | Thay đổi so với tuần trước | Khó khăn, vướng mắc | Đơn vị theo dõi | Đã hoàn thành (đánh dấu vào ô)
1 | Các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (tình hình GPMB) |  | Tiến độ tổng thể Dự án đến nay đạt 86,26%, trong đó: Tiến độ công tác thiết kế đạt 99%; công tác mua sắm đạt 95,5%; công tác thi công, lắp đặt đạt 64,7% |  | 1. Khu vực Chòm 1, 2, 3 thôn Vĩnh Sơn: Đình làng thôn Vĩnh Sơn thực hiện theo phương án hoàn trả bằng công trình xây dựng mới tại khu tái định cư thôn 19/5, xã Quảng Đông, không thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ bằng tiền. Hiện nay, Đình làng mới tại khu tái định cư đã xây dựng hoàn thành và thực hiện các thủ tục bàn giao địa phương đưa vào sử dụng nhưng bà con nhân dân thôn Vịnh Sơn chưa sử dụng được do Đình làng đã được xếp hạng Di tích văn hoá cấp tỉnh năm 2015 nên phải có Quyết định thu hồi Quyết định xếp hạng di tích văn hoá cấp tỉnh của UBND tỉnh để UBND huyện làm căn cứ ban hành Quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. 2. Khu vực Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II: Còn 05 hộ chưa nhận tiền hỗ trợ hoa màu và chưa vận động chi trả. | Sở Công Thương | FALSE
2 | Dự án Nhà máy Thủy điện La Trọng (tình hình GPMB) |  | Từ ngày 23/3 đến 28/3/2025: Đã kéo rải dây thêm được 02 đoạn dài 0,65 km (từ trụ T19 đến T21 và T24 đến T25), đã phát quang hành lang từ trụ T25 – T28); Lực lượng chính quyền UBND huyện, xã và Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp để bảo vệ thi công kép dây các đoạn còn lại. Toàn tuyến còn lại 15,58km chưa kéo dây (đoạn tuyến qua huyện Tuyên Hóa còn 1,76km, đoạn tuyến qua huyện Minh Hóa còn 13,82km). | Kéo rải dây được thêm 0,65km | 1.Đối với đoạn tuyến qua huyện Tuyên Hóa: Vướng chủ yếu liên qua đến một số hộ dân ra cản trở tái chiếm và thủ tục cắt điện ảnh hưởng đến cả 02 huyện Tuyên Hóa, huyện Minh Hóa (bao gồm ảnh hưởng đến cả cửa khẩu Cha lo). 2. Đối với đoạn tuyến qua huyện Minh Hóa: Vướng mặt bằng còn lại liên quan đến 40 hộ dân dưới hành lang chưa nhận tiền. Nguyên nhân chưa nhận tiền là do 02 bên chưa thỏa thuận được chi phí hỗ trợ đền bù, mặc dù ngoài phương án hỗ trợ đền bù đã được UBND huyện phê duyệt, Chủ đầu tư cũng đã tính toán hỗ trợ thêm ngoài phương án. Nhưng hộ dân chưa nhận tiền hỗ trợ đền bù này, Chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương và đã nhiều lần tổ chức đi vận động nhưng không thỏa thuận được do người dân đòi mức cao hơn rất nhiều, không phù hợp so với chính sách. Ngoài những hộ chưa nhận tiền, quá trình kéo dây nhiều hộ dân nằm trong hành lang tuyến đã nhận tiền hỗ trợ nhưng vẫn gây cản trở, tái chiếm và có yêu cầu bồi thường hỗ trợ thêm mới cho kéo dây. Nhiều hộ dân có đất trồng cây hàng năm, hoa màu, ao cá nằm dưới hành lang tuyến đường dây không thuộc diện được hỗ trợ bồi thường, nhưng người dân vẫn ra cản trở, không cho kéo dây và yêu cầu chủ đầu tư phải hỗ trợ bồi thường mới cho thi công. | Sở Công Thương | FALSE
3 | Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng HK Đồng Hới |  | 1. Dự án thành phần 1: Xây dựng nhà ga hành khách T2 1.1. Công tác Bồi thường Giải phóng mặt bằng: - Đối với khu đất 10,6 (ha) do Bộ Quốc phòng quản lý: Đã bàn giao UBND tỉnh Quảng Bình quản lý. - Đối với khu đất 11,746 (ha) do Cảng vụ HKMB quản lý: Đang hoàn thiện Phương án BTGPMB để trình UBND tỉnh. 1.2. Triển khai dự án: Đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu 2. Dự án thành phần 2 - Mở rộng Sân đỗ máy bay: Đang triển khai thi công nền, móng sân đỗ, dự kiến thi công BTXM vào đầu tháng 3/2025 3. Dự án “Nhà xe cứu hỏa – Xe ngoại trường và Bãi tập kết trang thiết bị mặt đất – CHK Đồng Hới”: ACV đang chuẩn bị các thủ tục điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (thay đổi quy mô, địa điểm đầu tư). |  | Khu đất 11,746 ha do Cảng vụ HKMB quản lý: Chưa được phê duyệt phương án Bồi thường GPMB, trong đó có khu đất Đài kiểm soát không lưu thuộc sở hữu của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cần phải tháo dỡ, di dời | Sở Xây dựng | FALSE
4 | Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình |  | 1. Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng thi công đạt khoảng 86% khối lượng, giá trị giải ngân 6.001/8.167,285 tỷ đồng (đạt 73,47%). 2. Dự án thành phần đoạn Bùng – Vạn Ninh thi công đạt khoảng 80% khối lượng, giá trị giải ngân 5.145,754/7.377,5 tỷ đồng (đạt 69,74%). 3. Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ thi công đạt khoảng 77% khối lượng, giá trị giải ngân 6.809,689/8.524,928 tỷ đồng (đạt 79,88%). |  | Giải quyết kiến nghị của các hộ dân có công trình nhà ở trong phạm vi hành lang an toàn giao thông, sát mốc GPMB (toàn tỉnh có 35 hộ, trong đó: huyện Quảng Trạch có 18 hộ, huyện Bố Trạch có 06 hộ, huyện Lệ Thuỷ có 11 hộ). Đã giải quyết hoàn thành 02/18 hộ tại huyện Quảng Trạch. Các hộ còn lại đang được các Ban QLDA tiếp tục giải quyết. Ngày 24/2/2025, UBND tỉnh có văn bản số 278/UBND-KT kiến nghị Bộ GTVT, các Ban QLDA đẩy nhanh công tác xác định mức độ ảnh hưởng để các địa phương có cơ sở triển khai các bước tiếp theo. | Sở Xây dựng | FALSE
5 | Dự án thành phần 1 - Đường ven biển |  | - Về thi công: Đã triển khai thi công 08 gói thầu với chiều dài 80/80km (đạt 100%) với giá trị thực hiện đến nay là 710/1.463 tỷ đồng (đạt 48,5%). - Về GPMB: Đã phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường 72,53/80km (đạt 91%), bàn giao thi công 70,86/80km (đạt 88,5%). - Về giải ngân: Năm 2024: 223,077/293,71 tỷ đồng (76%). Kế hoạch vốn năm 2025: NSTW thiếu 740,113 tỷ đồng; NSĐP đã giải ngân 2,669/89,156 tỷ đồng (vốn chuyển tiếp năm 2024 sang 2025: 70,632 tỷ). | Đã có quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 sang năm 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh (70,632 tỷ). | 1. Về bồi thường trang trại: - Về tính liên hoàn của tài sản trang trại NTTS trong và ngoài phạm vi GPMB: Thành phố Đồng Hới chưa trình đủ hồ sơ (mới chỉ trình 01/03 hộ trang trại). - Về công tác định giá các loại vật tư, máy móc, thiết bị NTTS không có trong bảng giá bồi thường của UBND tỉnh: Các huyện chưa hoàn thành phương án để trình Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh. 2. Về chế độ chính sách: - Chi phí hỗ trợ khác đối với đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở. - Các khu TĐC đã hoàn thành, đang thực hiện thủ tục để giao đất 3. Về kinh phí giải phóng mặt bằng: - Cần điều chỉnh Chủ trương đầu tư do tăng chi phí GPMB. | Sở Xây dựng | FALSE
6 | Đường và cầu vượt đường sắt Trung tâm thành phố Đồng Hới |  | - Dự án gồm 02 gói thầu xây lắp, gồm có: + Gói thầu số 13 (Xây lắp phần cầu): Đã hoàn thành mố M2, trụ T1 và T2, đúc 38/45 phiến dầm; giá trị thực hiện 33,62/85,5 tỷ (đạt tỷ lệ 39%). + Gói thầu số 14 (Xây lắp phần đường): Đang thi công hệ thống cống thoát nước dọc, hố ga...; giá trị thực hiện 4,0/13,48 tỷ (đạt tỷ lệ 22%). |  | - Còn 12 hộ gia đình, cá nhân chưa ký trích đo; 39 hộ gia đình, cá nhân chưa ban hành thông báo thu hồi đất | Sở Xây dựng | FALSE
7 | Dự án Xây dựng cải tạo, nâng cấp QL12A đoạn tránh Ba Đồn và đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh |  | 1. Dự án thành phần 1 - Đầu tư xây dựng QL12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn: - Tình hình thực hiện: Giá trị thực hiện đến nay 192,5/337,15 tỷ đồng (đạt 57%). - Tình hình giải ngân: Lũy kế từ đầu dự án đến nay: 306,846/447,177 tỷ đồng (đạt 68,6%); năm 2025: 0/140,331 tỷ đồng (đạt 0%). 2. Dự án thành phần 2 - Đầu tư hoàn thiện QL.12A đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh: Hiện đang thi công hoàn thành các hạng mục còn lại để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán hoàn thành dự án. |  | - Tái định cư, di dời đường dây 500kV, đường dây trung, hạ thế chậm - Một số hộ dân cản trở thi công, chưa bàn giao mặt bằng. | Sở Xây dựng | FALSE
8 | Dự án Nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1 (các cầu Xương Giang, Gianh, Quán Hàu và hầm Đèo Ngang) |  | - Hầm Đèo Ngang: Đã thi công được 15% khối lượng hố móng cửa hầm. Sản lượng đạt 1,87% giá trị hợp đồng (1,68 /315,56 tỷ). - Cầu Gianh: Đã thi công được 18/48 cọc khoan nhồi D1500, 0/42 cọc khoan nhồi D1200 (đạt 4,6% khối lượng hợp đồng). - Cầu Quán Hàu: Đã thi công được 19/36 cọc khoan nhồi D1500, 5/35 cọc khoan nhồi D1200 và đã thi công hoàn thành cầu tạm T1-T6 (đạt 5,1% khối lượng hợp đồng). |  | - Hầm Đèo Ngang: Chưa thống nhất được phương án đền bù GPMB cho 06 hộ ở xã Quảng Đông. - Cầu Gianh: Huyện Bố Trạch còn tồn tại 01 hộ gia đình có khiếu nại về nguồn gốc sử dụng đất, 01 hộ khiếu nại về đất nuôi trồng thủy sản; Thị xã Ba Đồn còn tồn tại phạm vi mặt bằng 01 hồ tôm của hộ dân thuê của xã để nuôi trồng thủy sản. - Cầu Quán Hàu: Công tác phối hợp với địa phương thực hiện GPMB đạt tiến độ. | Sở Xây dựng | FALSE
9 | Dự án Khu công nghiệp Cam Liên |  | I. Công tác đang triển khai. 1.Công tác GPMB: - Công tác kiểm đếm tài sản đợt 2: Đã hoàn thành 18/19 hộ gia đình và doanh nghiệp sử dụng đất, diện tích 60,1/65,3ha. - Kế hoạch tuần tiếp theo: Triển khai lập phương án đền bù GPMB đợt 2, tiến hành tư vấn xác định giá đất các thửa đất hộ gia đình, tổ chức bị thu hồi; tiếp tục công bố công khai phương án đền bù GPMB đợt 1 tại các xã và tiếp nhận các ý kiến phản hồi. 2. Công tác lập QHPK: - Đã thống nhất về ranh giới lập QHPK KCN; đã lấy ý kiến, thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ QHPK; - Đã hoàn thiện hồ sơ đồ án QHPK và đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án, ĐVTV hiện đang hoàn thiện đồ án. 3. Công tác thỏa thuận đấu nối điện nước: - Đang làm việc với các đơn vị liên quan về nguồn cung cấp điện, nước cho dự án (chờ số liệu chuẩn theo QHPK mới). 4. Công tác xác định giá trị tài sản công đã đầu tư tại KCN và đánh giá hiện trạng của các doanh nghiệp đã cấp chủ trương: Ban Quản lý Khu kinh tế đang rà soát, tổng hợp và tổ chức họp với Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan để thống nhất báo cáo UBND tỉnh. Dự kiến triển khai họp trong tuần tới. II. Đã thực hiện gồm: - Đã được UBND tỉnh Quyết định chuyển MĐSD rừng (Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 27/02/2025). - Đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Cam Liên (Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 19/02/2025). - Hoàn thành nộp tiền trồng rừng thay thế. - Quyết định bổ sung điểm đấu nối QL1A - Thống nhất về ranh giới điều chỉnh cho công tác lập quy hoạch 1:2000. |  | Về bồi thường giải phóng mặt bằng: Vướng mắc 01 hộ (ông Phạm Cao Đảm) tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy (diện tích thu hồi 4,643 ha, hộ gia đình không đến dự và không ký biên bản đo đạc) | Ban Quản lý Khu kinh tế | FALSE
10 | Dự án Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La |  | - Dự án đã được UBND tỉnh cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển cho Công ty (Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 19/3/2025). - Đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hạng mục lấn biển (Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 13/3/2025). - Đã được cấp Giấy phép xây dựng số 358/GPXD-KKT ngày 20/3/2025. - Dự án đã được khởi công vào ngày 21/3/2025, hiện đang thi công san lấp bãi. |  |  | Ban Quản lý Khu kinh tế | FALSE
11 | Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình |  | Đến ngày 27/3: - Khởi công: 1.273/1.553 - 82% (689 xây mới, 584 sửa chữa) - Hoàn thành: 409 (85 xây mới, 324 sửa chữa) - Chưa triển khai: 280 (137 xây mới, 143 sửa chữa) |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
12 | Dự án Cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn 02 đầu cầu |  | - Công tác GPMB: Đã hoàn thành GPMB 8,63/15,9ha, phần diện tích còn lại đang thực hiện trích đo và GPMB; - Công tác thi công: đạt 77,08% giá trị hợp đồng - Công tác giải ngân: Năm 2025, đã giải ngân 874/101.030 triệu đồng nguồn NSĐP, đạt 0,87% | Đã có quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 sang năm 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh (56,81 tỷ đồng). | Dự kiến trong năm 2025, dự án thiếu 224 tỷ nguồn NSTW để thực hiện giải ngân phần chi phí xây dựng | Sở Tài chính | FALSE
13 | Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công |  | Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đến ngày 28/3/2025 theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện 491 tỷ đồng, đạt 11% so với Kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (4.471 tỷ đồng) trong đó giải ngân vốn ngân sách địa phương thực hiện 366 tỷ đồng đạt 12,9%, ngân sách trung ương thực hiện 135 tỷ đồng đạt 8,2%. |  |  | Sở Tài chính | FALSE
CÁC NHIỆM VỤ CẤP BÁCH, TRỌNG TÂM
STT | Tên nhiệm vụ | Thời hạn hoàn thành | Tình hình thực hiện đến ngày: 24/3/2025 | Thay đổi so với tuần trước | Khó khăn, vướng mắc | Đơn vị theo dõi | Đã hoàn thành (đánh dấu vào ô)
1 | Tham mưu phương án xử lý các dự án chậm tiến độ |  | Đã rà soát, tổng hợp báo cáo các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh ngày 14/02/2025 để phục vụ cho Tổ rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh làm việc. Ngoài ra, đang tổng hợp và dự thảo báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Tỉnh ủy về việc thực hiện Thông báo kết luận Phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Đã báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 08/STC-QLTCĐT ngày 03/3/2025. Sau đó, đã tham mưu Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thu hồi đất đối với một số dự án chậm tiến độ tại Văn bản số 22-CV/ĐU ngày 04/3/2025 và báo cáo kết quả rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ tại Văn bản số 49-CV/ĐU ngày 12/3/2025. Hiện tại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo số 1521-TB/TU ngày 06/3/2025 về việc đồng ý chủ trương thu hồi một số dự án, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai thực hiện thủ tục thu hồi đất. | Đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 79 ngày 25/3/2025 |  | Sở Tài chính | FALSE
2 | Xử lý đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư đã hết hiệu lực của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư |  | Ngày 11/02/2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được các Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị chấp thuận lại chủ trương đầu tư của 12 dự án thuộc trường hợp đấu giá lựa chọn nhà đầu tư. Hiện tại, Sở đã có Báo cáo trình UBND tỉnh chấp thuận lại chủ trương đầu tư đối với 07 dự án và đang tiếp tục rà soát 05 dự án (trong đó: có 02 dự án thuộc khu vực đang kêu gọi xúc tiến đầu tư – Sun Group; 01 dự án chưa có đường giao thông kết nối; 02 dự án nông nghiệp tại địa bàn KT-XH khó khăn nên theo quy định hiện hành thuộc trường hợp không phải đấu giá) | Đã trình lại UBND tỉnh báo cáo chủ trương dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng khu vực quảng trường biển Nhật Lệ 2 tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới |  | Sở Tài chính | FALSE
3 | Tháo gỡ vướng mắc các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị |  | Sở Xây dựng đã tổ chức rà soát, báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 176/SXD-QLN ngày 23/01/2025 của Sở Xây dựng. Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành liên quan tại Công văn số 495/UBND-KT ngày 28/3/2025 Về việc điều chỉnh tên các dự án Khu nhà ở thương mại |  | - Vướng mắc về giải phóng mặt bằng và thu hồi đất đối với 12 dự án do Sở Xây dựng quản lý hợp đồng. Sở Xây dựng đã tham mưu về chủ trương đổi tên các dự án và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường trực Tỉnh ủy - Về xác định chi phí hạ tầng: Sở Xây dựng đã tổ chức làm việc với các ngành để tham mưu UBND tỉnh | Sở Xây dựng | FALSE
4 | Các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 21
4.1 | Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2025 |  | Đã tham mưu Công văn dừng ban hành Nghị quyết (lý do: đã trình TTHĐND chủ trương điều chỉnh và tham mưu UBND tỉnh ban hành QĐ điều chỉnh dự toán cho các đơn vị) |  |  | Sở Tài chính | FALSE
4.2 | Nghị quyết sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung về phí tham quan các tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình |  | Ngày 24/3/2025 Sở Tài chính đã có tờ trình số 390/STC-GCSDN gửi UBND tỉnh về việc trình Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung về phí tham quan các tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh quyđịnh tại một số Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Bình |  |  | Sở Tài chính | FALSE
4.3 | Nghị quyết danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đợt 1 năm 2025 |  | Sở Tài chính đang rà soát, tổng hợp các dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết số 86/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND tỉnh để xây dựng Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đợt 1 năm 2025 báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết. |  |  | Sở Tài chính | FALSE
4.4 | Nghị quyết quy định mức hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình |  | Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh và UBND tỉnh đã trình HĐND |  |  | Sở Xây dựng | FALSE
4.5 | Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình |  | Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh và UBND tỉnh đã trình HĐND |  |  | Sở Xây dựng | FALSE
4.6 | Nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình |  | Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai thẩm định và hoàn thiện hồ sơ chuyển MĐSDR sang mục đích khác của các dự án |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
4.7 | Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình |  | Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai thẩm định và hoàn thiện hồ sơ về điều chỉnh danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các dự án |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
5 | Các nhiệm vụ liên quan đến các dự án của Tập đoàn FLC
5.1 | Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án của Tập đoàn FLC |  | Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh về chủ trương điều chỉnh dự án 3 tại Văn bản số 386/KHĐT-QLĐT ngày 28/02/2025. Ngoài ra, nhà đầu tư đang nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh CTĐT đối với các dự án số 1, 2, 4, 6, 9, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổ chức thẩm định theo quy định | Đang trong quá trình lấy ý kiến thẩm định |  | Sở Tài chính | FALSE
5.2 | Chuyển mục đích sử dụng rừng |  | Đang đôn đốc Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình chủ trương CMĐSDR. Đến nay Nhà đầu tư đang điều chỉnh các thành phần hồ sơ liên quan để hoàn thiện hồ sơ trình chủ trương CMĐSDR theo quy định. |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
6 | Các nhiệm vụ liên quan đến các dự án của Tập đoàn Sun Group
6.1 | Lập Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng |  | - UBND tỉnh đã có VB số 206/UBND-KT ngày 12/2/2025 Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc cho phép kết thúc hiệu lực của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030; đồng thời xin chủ trương giao UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. - Ngày 18/3/2025, VP Chính phủ đã có VB số 2234/VPCP-CN giao Bộ XD nghiên cứu tham mưu, báo cáo Thủ tướng xem xét. - Ngày 25/3/2025, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 924/BXD-QHKT gửi Văn phòng Chính phủ. Trong đó có các ý kiến như sau: (1) Theo các quy định của pháp luật thì việc kết thúc hiệu lực của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 là chưa có cơ sở; (2) Về việc lập quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được xác định là khu chức năng cấp quốc gia theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35) Khoản 9 Điều 28 Luật số 35 quy định Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền phê duyệt khu du lịch cấp quốc gia, do đó Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Khoản 7 Điều 28 Luật số 35 quy định “… Đối với khu du lịch cấp quốc gia, việc lập quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phân công”, do đó việc giao cơ quan tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng do Thủ tướng Chính phủ phân công thực hiện. Bộ Xây dựng là cơ quan thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Xây dựng năm 2014. Căn cứ Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 và các pháp luật có liên quan, việc lập Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là có cơ sở. | Ngày 25/3/2025, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 924/BXD-QHKT gửi Văn phòng Chính phủ | Đợi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận giao UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Khi có Chủ trương Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. | Sở Xây dựng | FALSE
6.2 | Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng (TT. Nông trường Việt Trung, xã Phú Định, xã Tân Trạch...) |  | Hiện nay Quy hoạch chung thị trấn Nông trường Việt Trung đã được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 653/QĐ-UBND ngày 07/3/2025. Đồ án do UBND huyện Bố Trạch tổ chức lập nên các nội dung điều chỉnh nếu có thì UBND huyện Bố Trạch chủ động thực hiện rà soát, báo cáo Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh khi đủ thông tin từ các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời đề xuất. Đối với các quy hoạch tại xã Phú Định và xã Tân Trạch do UBND các xã rà soát điều chỉnh và trình UBND huyện Bố Trạch phê duyệt; hiện nay do các dự án của Cổ phần Tập đoàn Mặt trời đề xuất chưa có phương án quy hoạch cụ thể nên việc nghiên cứu điều chỉnh các quy hoạch chung xã cũng thiếu cơ sở. | UBND huyện Bố Trạch đang chỉ đạo UBND xã Phú Định và đơn vị tư vấn lập điều chỉnh QHC xã Phú Định và phối hợp với Cổ phần Tập đoàn Mặt trời có phương án quy hoạch phù hợp với dự án đề xuất |  | Sở Xây dựng | FALSE
6.3 | Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch, Kế hoạch phát triển nhà ở |  | Đang tổ chức rà soát, cập nhật trên cơ sở đề xuất của các Chủ đầu tư |  |  | Sở Xây dựng | FALSE
6.4 | Rà soát, tham mưu điều chỉnh Quy hoạch tỉnh |  | Thực hiện Thông báo số 1234/TB-VPUBND ngày 24/3/2025 về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong tại buổi làm việc với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án do Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời đề xuất; Sở Tài chính đang dự thảo Văn bản của UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Bình theo trình tự rút gọn, chuẩn bị lấy ý kiến các sở, ngành để hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh. |  |  | Sở Tài chính | FALSE
6.5 | Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, TTCP xem xét, điều chỉnh quy hoạch dự trữ khoáng sản quốc gia |  | UBND tỉnh đã có Công văn số 509/UBND-KT ngày 28/3/2025 báo cóa Bộ Nông nghiệp và Môi trường |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
6.6 | Rà soát các nội dung về quy hoạch đất đai, lâm nghiệp theo đề xuất của nhà đầu tư |  | Về QH đất đai: Sở NNMT đã phối hợp các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư quan tâm để rà soát hiện trạng sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất để phục vụ công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư (Công văn số 4035/STNMT-QLĐĐ ngày 30/12/2024). Chủ động tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay Bộ NN&MT) bổ sung thêm chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên, đất rừng phòng hộ và tăng thêm chỉ tiêu đất Khu Công nghiệp để có cơ sở điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 24/01/2025 về kết quả thực hiện Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong Quy hoạch tỉnh và Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh. Hiện đang tham mưu UBND tỉnh quan tâm đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường tạo điều kiện bổ sung thêm chỉ tiêu sử dụng đất theo đề xuất của UBND tỉnh để có cơ sở kêu gọi đầu tư. Đã tham mưu UBND tỉnh Văn bản số 209/UBND-KT ngày 13/02/2025 về việc triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện để điều chỉnh, bổ sung các dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Về QH lâm nghiệp: Sở đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư trong việc xác định vị trí, diện tích dự kiến xây dựng dự án; xác định hiện trạng và loại rừng theo Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, Quy hoạch tỉnh; nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng. Hiện tại đang nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh BC Bộ NNMT để điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia và thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Điều 14 Luật Lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 248 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 19 Luật Lâm nghiệp, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 248 Luật Đất đai năm 2024. Đồng thời Sở đã giao Chi cục Kiểm lâm phối hợp với phòng Quản lý đất đai, Trung tâm Quy hoạch thiết kế NLTS, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi trường tiến hành rà soát Bản đồ quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất trong quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia; bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất trong Quy hoạch tỉnh và các bản đồ, tài liệu có liên quan nhằm tham mưu điều chỉnh đảm bảo phù hợp |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
6.7 | Phương án xử lý các vướng mắc liên quan đến đất và công trình quốc phòng |  |  |  |  | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | FALSE
7 | Các nhiệm vụ liên quan đến các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh
8 | Các nhiệm vụ liên quan đến các dự án của Tập đoàn Chân Trời Mới
6 | Các nhiệm vụ liên quan đến xúc tiến đầu tư (liên quan các dự án của Sun Group, Tân Hoàng Minh... đề xuất) | [5 empty] | FALSE
| - Rà soát quy hoạch sử dụng đất |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư quan tâm để rà soát hiện trạng sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất để phục vụ công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư (Công văn số 4035/STNMT-QLĐĐ ngày 30/12/2024). Chủ động tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay Bộ NN&MT) bổ sung thêm chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên, đất rừng phòng hộ và tăng thêm chỉ tiêu đất Khu Công nghiệp để có cơ sở điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 24/01/2025 về kết quả thực hiện Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong Quy hoạch tỉnh và Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Quảng Bình. Trong thời gian tới kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm đề xuất làm việc để Bộ Nông nghiệp và Môi trường tạo điều kiện bổ sung thêm chỉ tiêu sử dụng đất theo đề xuất của UBND tỉnh để có cơ sở kêu gọi đầu tư. Đã tham mưu UBND tỉnh Văn bản số 209/UBND-KT ngày 13/02/2025 về việc triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện để điều chỉnh, bổ sung các dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
| - Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh |  | Sau khi nhà đầu tư (tập đoàn Sungroup) có văn bản đề xuất chính thức; Sở Tài chính đã có Văn bản số 38/STC-QLTCĐT ngày 05/3/2025 gửi các sở, ngành về việc lấy ý kiến đánh giá về phạm vi, ranh giới, quy mô nghiên cứu các đề xuất dự án do Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời quan tâm; Sở đã tổng hợp ý kiến các ngành và báo cáo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 21/3/2025. Dự kiến tham mưu trình chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo thủ tục rút gọn. |  |  | Sở Tài chính | FALSE
| - Rà soát quy hoạch lâm nghiệp có liên quan |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan và nhà đầu tư trong việc xác định vị trí, diện tích dự kiến xây dựng dự án; xác định hiện trạng và loại rừng theo Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, Quy hoạch tỉnh; nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng. Hiện tại, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh báo cáo hoặc trực tiếp làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia và thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Điều 14 Luật Lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 248 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 19 Luật Lâm nghiệp, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 248 Luật Đất đai năm 2024. Đồng thời, để đảm bảo sự phù hợp của các dự án kêu gọi, xúc tiến đầu tư với các nội dung liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp trong quy hoạch tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã điều chỉnh một số nội dung tại Báo cáo Thuyết minh Quy hoạch tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tổng hợp. Đối với Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia: hiện Sở đã giao Chi cục Kiểm lâm phối hợp với phòng Quản lý đất đai, Trung tâm Quy hoạch thiết kế NLTS, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi trường tiến hành rà soát Bản đồ quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất trong quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia; bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất trong Quy hoạch tỉnh và các bản đồ, tài liệu có liên quan nhằm tham mưu điều chỉnh đảm bảo phù hợp |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
| - Kết thúc hiệu lực đồ án Quy hoạch chung xây dựng VQG Phong Nha - Kẻ Bàng |  | UBND tỉnh đã có Công văn 206/UBND-KT ngày 12/2/2025 gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng kiến nghị kết thúc hiệu lực của Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 và lập Quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản giao Bộ Xây dựng tham mưu, báo cáo |  |  | Sở Xây dựng | FALSE
7 | Một số vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai |  | Cục Quản lý đất đai đã có CV số 74/QLĐĐ-KTPTQĐ ngày 21/3/2025 về hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thực hiện Luật đất đai năm 2024 |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
9 | Ban hành các văn bản quy định liên quan đến Luật Đất đai
9.1 | - Quyết định quy định các trường hợp, biện pháp, mức hỗ trợ di dời đối với từng loại vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất để hỗ trợ cho chủ sở hữu vật nuôi khi phải di dời |  | - Về tên gọi: Đề nghị đổi thành: Quyết định Quy định mức hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. - Về thời gian, tiến độ: UBND tỉnh giao hoàn thành trước ngày 15/3/2025. Sở Nông nghiệp và PTNT (nay là Sở Nông nghiệp và môi trường) đã có Công văn 512/SNN-TTr ngày 28/02/2025 đề nghị gia hạn hoàn thành trong tháng 4/2025. | Đang lấy ý kiến Sở, ngành, địa phương liên quan; Đang đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử tỉnh (thời gian từ ngày 17/3 - 17/4) |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
9.2 | - Quyết định quy định diện tích giao đất, cho thuê đất để thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số |  | Sở đang tổng hợp ý kiến của các địa phương, trình UBND tỉnh trước ngày 10/4/2025 |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
9.3 | - Quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất |  | Đang thực hiện. Hiện tại đơn vị tư vấn đang trình Sở để lấy ý kiến các sở, ban, ngành |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
9.4 | - Quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |  | Đang thực hiện: - Quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính: 15/3/2025 đơn vị tư vấn trình Sở để lấy ý kiến các sở, ban, ngành. - Quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trước 27/2/2025 lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện, tư vấn trình sở trước 30/3/2025 |  |  | Sở Nông nghiệp và Môi trường | FALSE
10 | Phương án quản lý, xử lý tài sản công
| - Báo cáo thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công |  | Qua theo dõi tại phần mềm Tổng kiểm kê tài sản hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tổng kiểm kê tài sản 96,26% (các tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đường thủy nội địa, hạ tầng thủy lợi chưa hoàn thành) Sở Tài chính đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công thương; Sở Giao thông vận tải kiểm tra tình hình thực hiện Tổng kiểm kê tại các huyện, thị xã, thành phố |  |  | Sở Tài chính | FALSE
| - Báo cáo kết quả xử lý, sắp xếp lại nhà, đất trên địa bàn tỉnh |  | Ngày 25/3/2025, Sở Tài chính đã có Tờ trình số 415/TTr-STC Về việc Phê duyệt sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (đợt 1 năm 2025) |  |  | Sở Tài chính | FALSE
11 | Giám sát tiến độ, đánh giá đầu tư định kỳ (dự án của nhà đầu tư) |  | Đã có kết quả rà soát tại Báo cáo số 08/STC-QLTCĐT ngày 03/3/2024 | Đang triển khai thực hiện giám sát tình hình thực hiện các dự án chậm tiến độ |  | Sở Tài chính | FALSE
12 | Tình hình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết số 57-NQ/TW; | [5 empty] | FALSE
12.1 | Tham mưu xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 03/NQ-CP này 09/01/2025 của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị |  |  |  | Bộ Khoa học và Công nghệ hiện đang dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 03/NQ-CP, sau khi văn bản được ban hành, Sở sẽ kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh, Sở đã có báo cáo trực tiếp với Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung này. | Sở Khoa học và Công nghệ | FALSE
12.2 | Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình |  |  |  |  | Sở Nội vụ | FALSE

## Sheet3
@